## 原子功能点工作量评估
原子功能点合计 | [9 empty] | 工作量单位：人天
需求名称* |  | 编号* |  |  | 所属产品*
需求描述* |  |  |  |  | 功能点总条数*
支撑单位* | 湖南高阳通联信息技术有限公司
原子功能点计算
业务功能 | 原子功能名称 | 功能类型 | 改造方式 | 复杂度 | 涉及联调 | 原子功能点名称 | 原子代码 | 单元数量 | 单元 工作量 | 工作量汇总

## 原子单元项说明
需求功能类
原子单元 | 工作项内容 | 复杂程度 | 复杂程度说明 | 复杂程度定义 | 和包定义说明 | 填写原则汇总
前端页面 | 1、包括web、wap、H5、客户端（IOS、Android）、短信、语音、微信应用、UI 等前端交互开发； 2、客服前端页面为web； | 从以下两个个维度予以界定前台界面的复杂程度： 1、业务规则数量； 2、页面元素数量； 两个维度分别定义数量。只要其中某一维度符合某一档复杂度界定标准，即可认为达到该复杂度等级。 | 如：客户信息页面 1、业务规则数量《=1 2、页面元素数量《=5 以上条件满足其中一条即可 | 简单 | 业务规则包括： 1、页面元素的检查规则 2、是否与后台交易又交互，1次交互视为1个规则 | 1、UI上的增删改查：算一个功能，根据各页面的元素累加计算复杂度 2、涉及页面、接口开发的，如果有后台进程的，就选择：非联调。 3、不涉及页面、接口开发的后台进程，选择：联调，如果两个进程调用的，被调用进程定义为需联调，主调用的进程，定义为非联调。 4、核心业务定义： （1）影响到用户使用 （2）涉及账务／资金变动 （3）涉及和外围机构协作 （4）涉及平台架构升级 备注： 用户定义：和包用户、省公司／基地领导、业务运营人员 （其中内部管理功能需要同时满足1，2／3才算核心业务；和包用户使用的纯查询功能不能定义成核心业务；和包用户使用的其他功能只需要满足1，2，3中的任意1条就属于核心业务；第4点涉及平台架构升级属于核心业务） 5、新增一张DB操作指：1、交易中存在DDL语句脚本（如新建表，增加表字段），连带有配套的增删改查业务操作，算1个DB操作。若是存在单纯扩表字段长度的DDL脚本，无业务逻辑操作，则按照数据处理类评判工作量。2、交易中针对单个SQL中，若修改（或新增）的where条件（包括and、or、group by、order by等）超过4个，则算1个DB操作。3、 页面服务中，2个业务规则可换算成1个DB操作。4、UI页面对应的页面服务，算非联调页面服务。 6、同一个需求中以每种原子功能点类型为维度，相同代码（或组件）调用出现3次以上（含三次）属于代码重复调用，在核定过程中，严格按照原子功能点来作评定，整个需求评定完再做2~3人天/每种原子功能点类型的总体核减。简单类型的原子功能点不纳入以上规则。
|  |  | 如：优惠信息查询页面。 1、业务规则数量[2,3) 2、页面元素数量[6,10) 以上条件满足其中一条即可 | 普通
|  |  | 1、业务规则数量在4个以上 2、页面元素数量》=10 以上条件满足其中一条即可 | 复杂
页面服务 | 1、前端后台(PTS) 2、客户端后台(MCA) | 衡量维度： 1：业务逻辑改造点数量 2: 涉及数据库新增表访问操作 | 1.涉及改造1-2处业务规则； 以上条件需要同时满足。 | 简单 | 业务规则包括：1、调用内部接口、组件、外部接口、表数量； 每调用1次，视为1个业务规则。 交易中合法性检查只算一条规则，合法性校验包括了参数的非空判断、数字字母判断等基本常用的校验。 注：上述表指业务表，非业务表（如：公共流水表、柜员表等不在计数之列） 新增一张DB操作指：1、交易中存在DDL语句脚本（如新建表，增加表字段），连带有配套的增删改查业务操作，算1个DB操作。若是存在单纯扩表字段长度的DDL脚本，无业务逻辑操作，则按照数据处理类评判工作量。2、交易中针对单个SQL中，若修改（或新增）的where条件（包括and、or、group by、order by等）超过4个(包含4个)，则算1个DB操作。3、 页面服务中，2个业务规则可换算成1个DB操作。4、UI页面对应的页面服务，算非联调页面服务。
|  |  | 1. 涉及3-4处业务规则改造； 2. 新增1张表DB操作； 以上条件需要同时满足。 | 普通
|  |  | 1.涉及4处以上业务规则改造； 2. 新增1-2张表DB操作 以上条件需要同时满足。 | 复杂
后台进程 | 1、后台交易 2、日终批量处理 3、定时轮循触发交易等 4、固定的存储过程 | 衡量维度： 1.业务规则数量； | 1.业务规则数量为1-2个； | 简单 | 业务规则包括：1、调用内部接口、组件、外部接口、表数量； 每调用1次，视为1个业务规则。 注：上述表指业务表，非业务表（如：公共流水表、柜员表等不在计数之列）。 交易中合法性检查只算一条规则，合法性校验包括了参数的非空判断、数字字母判断等基本常用的校验。 文件处理，批次号处理时，打开关闭文件整个流程算一个业务规则，生成批次号算一个业务规则。 进程联调： 进程联调是指B进程有A进程（或服务）调用，B进程修改，A没有修改，需核定为进程需联调；B进程有A进程（或服务）调用，B进程修改，A也进行了修改，需核定A、B进程为进程不需要联调。。
|  |  | 1.业务规则数量在(2,4]之间； | 普通
|  |  | 1.业务规则数量在4个以上（不含4）； 以上条件只要满足一个即可 | 复杂
外部输出接口 | 1、接口报文设计 2、接口调试 3、接口相关代码开发 4、和包平台提供给第三方平台/系统的能力； | 衡量维度 1. 接口类型（主要有remote、socket、http、文件、webservice、表接口、ATMI）； 2. 接口元素数量 | 1.接口类型为表接口 2.接口元素数量在5个以下。 以上条件只要满足一个即可 | 简单 | 1、请求报文与应答报文的接口参数需要剔重。 2、修改/新建接口时，涉及证书的新建，才算复杂。若证书已适配过，接口复杂度不考虑接口类型。
|  |  | 1. 接口类型非socket或者表接口或者https 2. 接口元素在5-20个之间（不含5） 以上条件只要满足一个即可 | 普通
|  |  | 1. 接口类型为socket或者https 2. 接口元素在20以上 以上条件只要满足一个即可 | 复杂
外部输入接口 | 1、接口报文设计 2、接口调试 3、接口相关代码开发 4、第三方平台/系统提供给和包平台的能力； | 衡量维度 1. 接口类型（主要有remote、socket、http、文件、webservice、表接口、ATMI）； 2. 接口元素数量 | 1.接口类型为表接口 2.接口元素数量在5个以下。 以上条件只要满足一个即可 | 简单 | 1、请求报文与应答报文的接口参数需要剔重。 2、修改/新建接口时，涉及证书的新建，才算复杂。若证书已适配过，接口复杂度不考虑接口类型。
|  |  | 1. 接口类型非socket或者表接口或者https 2. 接口元素在5-20个之间（不含5） 以上条件只要满足一个即可 | 普通
|  |  | 1. 接口类型为socket或者https 2. 接口元素在20以上 以上条件只要满足一个即可 | 复杂
报表 | 1、UI 查询结果导出报表。 2、报表平台报表。 3、中间层。 | 衡量维度： 1、涉及源表数量 2、涉及报表字段 3、涉及报表数据量 4、涉及报表展现维度 根据4个维度进行判断，满足其中2个条件即划到该档。 | 涉及源表数量2张及以下； 涉及报表字段在5个以下； 涉及报表生产型报表数量每天低于1万； 涉及报表展现维度2个及以下； | 简单 | 无
|  |  | 涉及源表数量3-4张及以下； 涉及报表字段在5-10个； 涉及生产型报表数据量1-20万； 涉及报表展现维度3-4个以下； | 普通
|  |  | 涉及源表数量5张及以上； 涉及报表字段在10个以上； 涉及生产型报表每天数据量20万以上； 涉及报表展现维度5个以上； 展现的时候有多维段取； | 复杂
产品配置类 | 1、相关产品参数配置脚本，数据 比如：缴话费折扣参数、营销活动相关参数、银行路由、科目信息… … | 衡量维度： 1.配置脚本行数； 2.影响相关业务数，及被影响业务是否为核心业务 | 1.行数在10行以下； 2.没有业务逻辑实现功能； 以上条件满足其中一条即可。 | 简单 | 行数对应需要配置的参数类型数量： 1、需要配置的参数类型数量[1，2] 视为简单 2、需要配置的参数类型数量[3，4] 视为普通 3、需要配置的参数类型数量[5， ) 视为复杂
|  |  | 1.行数在10-100行之间； 2.实现了简单的业务逻辑功能； 以上条件满足其中一条即可； | 普通
|  |  | 1.行数在100行以上； 2.实现了较为复杂的业务逻辑，并影响一个以上核心业务； 以上条件满足其中一条即可； | 复杂
数据处理类 | 1、数据批量导入、变更、提取脚本。 2、存储过程 | 衡量维度： 1.配置脚本行数； 2.影响相关业务数，及被影响业务是否为核心业务 3.资料处理的数据量 | 1.行数在10行以下； 2.没有业务逻辑实现功能； 3.资料处理的数据量1万以下 以上条件满足其中一条即可。 | 简单 | 修改参照新增处理
|  |  | 1.行数在10-100行之间； 2.实现了简单的业务逻辑功能； 3.资料处理的数据量1至20万 以上条件满足其中一条即可； | 普通
|  |  | 1.行数在100行以上； 2.实现了较为复杂的业务逻辑，并影响一个以上核心业务； 3.资料处理的数据量20万以上 以上条件满足其中一条即可； | 复杂
离线数据处理类 | 1、数据批量导入、变更、提取脚本。 2、存储过程 | 衡量维度： 1.配置脚本行数； 2.影响相关业务数，及被影响业务是否为核心业务 3.资料处理的数据量 | 1.没有业务逻辑实现功能； 2.资料处理的数据量100万以下 满足以上所有条件。 | 简单 | 工作量参照新增简单数据处理、新增普通数据处理、新增复杂数据处理
|  |  | 1.实现了简单的业务逻辑功能； 2.资料处理的数据量100至200万 满足以上所有条件。 | 普通
|  |  | 1.实现了较为复杂的业务逻辑，并影响一个以上核心业务； 2.资料处理的数据量200万以上 满足以上所有条件。 | 复杂
用户体验及产品研究类
前端设计 | 1、和包web、wap、H5、客户端（IOS、Android）的视觉设计、交互设计 2、线下物料（操作手册、单页、海报、易拉宝）等视觉设计 | 衡量维度： 1、多套风格类型 2、设计范围、属性 3、功能交互逻辑的数量 | 1、不涉及功能、架构、逻辑流程，只做单页面的布局调整 2、源图调整，不涉及风格、图像、艺术字体的调整，只做单页面的尺寸、字体替换等。 3、功能交互逻辑判数量[0, 1] 以上条件满足其中一条即可； | 简单 | 1、和包客户端的前端页面开发是由赛百和杭研两个厂商支撑的，但是视觉和交互设计是由高阳团队支撑的，为更细化的管理各支撑厂商的工作量，新增前端设计原子单元项。 2、工作量的核定依据2016年输出的视觉、交互设计需求个数、以及实际投入工作量。
|  |  | 1、同一套视觉图，需要提供不同尺寸，且要进行切图、标注、打包等； 2、功能交互逻辑判数量[2, 4]； 以上条件满足其中一条即可； | 普通
|  |  | 1、同一套视觉图，需要提供2套以上（包括2套）风格类型； 2、新产品或新功能设计，如营销活动等 3、设计范围包含线下宣传物料（如：操作手册、单页、海报、易拉宝）； 4、功能交互逻辑判数量[5, 0)； 以上条件满足其中一条即可； | 复杂
产品研究与分析 | 1、需求分析（包括需求调研、竞品分析、数据分析、可行性分析、会议沟通等）；2、 产品运营（用户投诉、商户咨询、产品初期运营、网站内容运营等） ； 3、产品资料归档（整理产品白皮书、红宝书、经验库、客服手册等） | 衡量维度： 1、需求分析：新产品、旧产品分析涉及的功能点 ：新产品，每个功能点：1人天 ，旧产品，每个功能点0.5人天 2、产品运营的业务规则：1条规则0.1人天 3、产品资料归档：每个月6人天 | 复杂度统一定义为简单 | 简单 | 1、在移动互联网蓬勃发展的背景下，和包需不断进行产品探索及创新，并对已有产品功能进行数据分析、竞品分析等，并且该部分工作最终并未转化为需求实施 2、和包的产品开发团队会参与部分产品运营的工作，包括网站、短信等的运营类工作。以上两点涉及的工作量在省公司的模板中暂无体现
运维工作类
后台脚本 | 1、后台脚本编写（比如监控规则的维护） | 衡量维度： 1.维护类脚本； 2.业务功能实现脚本； | 30行以内且为维护类（比如监控类脚本） | 简单 | 无
|  |  | 30行以上，或为具备业务功能实现的脚本 | 普通
接口联调 | 1、与外围系统进行接口、功能的联调，和包本身不涉及开发类工作 2、解答第三方开发者对平台业务知识的疑问 | 衡量维度： 1、1个接口联调为1人天，每月工作量根据实际联调接口数量确定 |  | 简单 | 无
运维事件 | 1、处理工单中的事件 | 衡量维度： 1、按照平均每人每天处理10-15个工单来统计，每月的工作量根据实际处理情况 | 复杂度统一定义为简单 | 简单 | 无
应用系统巡检 | 1、系统常规巡检 2、系统全面巡检 | 衡量维度： 1.根据巡检的内容定义 | 常规巡检每次0.5人天 | 简单 | 无
|  |  | 全面巡检每次1人天 | 普通
应用告警处理 | 1、应用监控告警处理 2、故障处理 | 衡量维度： 1.是否影响平台核心业务 | 对平台核心业务无影响的告警，一个告警的响应处理为10分钟，合0.0208人天，根据实际告警次数统计 | 简单 | 无
|  |  | 影响到核心业务的告警视为故障，故障响应每次0.625人天（5小时），故障分析每个1人天，合计每次故障：1.625人天 | 普通

## 工作量评估标准
序号 | 原子功能名称 | 合并 | E2E工作量 | 功能类型 | 改造方式 | 复杂度 | 涉及联调 | 编码 | 备注
1 | 新增简单页面 | 新增简单页面否 | 3 | 页面 | 新增 | 简单 | 否 | Aswn
2 | 新增普通页面 | 新增普通页面否 | 6 | 页面 | 新增 | 普通 | 否 | Anwn
3 | 新增复杂页面 | 新增复杂页面否 | 8 | 页面 | 新增 | 复杂 | 否 | Acwn
4 | 修改简单页面 | 修改简单页面否 | 1 | 页面 | 修改 | 简单 | 否 | Mswn
5 | 修改普通页面 | 修改普通页面否 | 2 | 页面 | 修改 | 普通 | 否 | Mnwn
6 | 修改复杂页面 | 修改复杂页面否 | 5 | 页面 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcwn
7 | 新增简单服务 | 新增简单服务否 | 2 | 服务 | 新增 | 简单 | 否 | Assn
8 | 新增普通服务 | 新增普通服务否 | 4 | 服务 | 新增 | 普通 | 否 | Ansn
9 | 新增复杂服务 | 新增复杂服务否 | 8 | 服务 | 新增 | 复杂 | 否 | Acsn
10 | 新增简单服务(需联调) | 新增简单服务是 | 8 | 服务 | 新增 | 简单 | 是 | Assd
11 | 新增普通服务(需联调) | 新增普通服务是 | 17 | 服务 | 新增 | 普通 | 是 | Ansd
12 | 新增复杂服务(需联调) | 新增复杂服务是 | 28 | 服务 | 新增 | 复杂 | 是 | Acsd
13 | 修改简单服务 | 修改简单服务否 | 1 | 服务 | 修改 | 简单 | 否 | Mssn
14 | 修改普通服务 | 修改普通服务否 | 3 | 服务 | 修改 | 普通 | 否 | Mnsn
15 | 修改复杂服务 | 修改复杂服务否 | 5 | 服务 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcsn
16 | 修改简单服务(需联调) | 修改简单服务是 | 5 | 服务 | 修改 | 简单 | 是 | Mssd
17 | 修改普通服务(需联调) | 修改普通服务是 | 11 | 服务 | 修改 | 普通 | 是 | Mnsd
18 | 修改复杂服务(需联调) | 修改复杂服务是 | 19 | 服务 | 修改 | 复杂 | 是 | Mcsd
19 | 新增简单进程 | 新增简单进程否 | 4 | 进程 | 新增 | 简单 | 否 | Aspn
20 | 新增普通进程 | 新增普通进程否 | 8 | 进程 | 新增 | 普通 | 否 | Anpn
21 | 新增复杂进程 | 新增复杂进程否 | 13 | 进程 | 新增 | 复杂 | 否 | Acpn
22 | 新增简单进程(需联调) | 新增简单进程是 | 8 | 进程 | 新增 | 简单 | 是 | Aspd
23 | 新增普通进程(需联调) | 新增普通进程是 | 17 | 进程 | 新增 | 普通 | 是 | Anpd
24 | 新增复杂进程(需联调) | 新增复杂进程是 | 28 | 进程 | 新增 | 复杂 | 是 | Acpd
25 | 修改简单进程 | 修改简单进程否 | 3 | 进程 | 修改 | 简单 | 否 | Mspn
26 | 修改普通进程 | 修改普通进程否 | 6 | 进程 | 修改 | 普通 | 否 | Mnpn
27 | 修改复杂进程 | 修改复杂进程否 | 9 | 进程 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcpn
28 | 修改简单进程(需联调) | 修改简单进程是 | 5 | 进程 | 修改 | 简单 | 是 | Mspd
29 | 修改普通进程(需联调) | 修改普通进程是 | 11 | 进程 | 修改 | 普通 | 是 | Mnpd
30 | 修改复杂进程(需联调) | 修改复杂进程是 | 19 | 进程 | 修改 | 复杂 | 是 | Mcpd
31 | 新增简单产品配置 | 新增简单产品配置否 | 2 | 产品配置 | 新增 | 简单 | 否 | Aspc
32 | 新增普通产品配置 | 新增普通产品配置否 | 4 | 产品配置 | 新增 | 普通 | 否 | Anpc
33 | 新增复杂产品配置 | 新增复杂产品配置否 | 6 | 产品配置 | 新增 | 复杂 | 否 | Acpc
34 | 修改简单产品配置 | 修改简单产品配置否 | 2 | 产品配置 | 修改 | 简单 | 否 | Mspc
35 | 修改普通产品配置 | 修改普通产品配置否 | 4 | 产品配置 | 修改 | 普通 | 否 | Mnpc
36 | 修改复杂产品配置 | 修改复杂产品配置否 | 6 | 产品配置 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcpc
37 | 新增简单数据处理 | 新增简单数据处理否 | 3 | 数据处理 | 新增 | 简单 | 否 | Asdp
38 | 新增普通数据处理 | 新增普通数据处理否 | 6 | 数据处理 | 新增 | 普通 | 否 | Andp
39 | 新增复杂数据处理 | 新增复杂数据处理否 | 9 | 数据处理 | 新增 | 复杂 | 否 | Acdp
40 | 新增简单报表 | 新增简单报表否 | 6 | 报表 | 新增 | 简单 | 否 | Asrt
41 | 新增普通报表 | 新增普通报表否 | 12 | 报表 | 新增 | 普通 | 否 | Anrt
42 | 新增复杂报表 | 新增复杂报表否 | 18 | 报表 | 新增 | 复杂 | 否 | Acrt
43 | 修改简单报表 | 修改简单报表否 | 3 | 报表 | 修改 | 简单 | 否 | Msrt
44 | 修改普通报表 | 修改普通报表否 | 6 | 报表 | 修改 | 普通 | 否 | Mnrt
45 | 修改复杂报表 | 修改复杂报表否 | 9 | 报表 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcrt
46 | 新增简单外部输入接口 | 新增简单外部输入接口是 | 4 | 外部输入接口 | 新增 | 简单 | 是 | Asii
47 | 新增普通外部输入接口 | 新增普通外部输入接口是 | 8 | 外部输入接口 | 新增 | 普通 | 是 | Anii
48 | 新增复杂外部输入接口 | 新增复杂外部输入接口是 | 12 | 外部输入接口 | 新增 | 复杂 | 是 | Acii
49 | 修改简单外部输入接口 | 修改简单外部输入接口是 | 3 | 外部输入接口 | 修改 | 简单 | 是 | Msii
50 | 修改普通外部输入接口 | 修改普通外部输入接口是 | 4 | 外部输入接口 | 修改 | 普通 | 是 | Mnii
51 | 修改复杂外部输入接口 | 修改复杂外部输入接口是 | 7 | 外部输入接口 | 修改 | 复杂 | 是 | Mcii
52 | 新增简单外部输出接口 | 新增简单外部输出接口是 | 4 | 外部输出接口 | 新增 | 简单 | 是 | Asio
53 | 新增普通外部输出接口 | 新增普通外部输出接口是 | 8 | 外部输出接口 | 新增 | 普通 | 是 | Anio
54 | 新增复杂外部输出接口 | 新增复杂外部输出接口是 | 12 | 外部输出接口 | 新增 | 复杂 | 是 | Acio
55 | 修改简单外部输出接口 | 修改简单外部输出接口是 | 3 | 外部输出接口 | 修改 | 简单 | 是 | Msio
56 | 修改普通外部输出接口 | 修改普通外部输出接口是 | 4 | 外部输出接口 | 修改 | 普通 | 是 | Mnio
57 | 修改复杂外部输出接口 | 修改复杂外部输出接口是 | 7 | 外部输出接口 | 修改 | 复杂 | 是 | Mcio
58 | 新增简单后台脚本 | 新增简单后台脚本否 | 3 | 后台脚本 | 新增 | 简单 | 否 | Asst
59 | 新增普通后台脚本 | 新增普通后台脚本否 | 6 | 后台脚本 | 新增 | 普通 | 否 | Anst
60 | 新增复杂后台脚本 | 新增复杂后台脚本否 | 9 | 后台脚本 | 新增 | 复杂 | 否 | Acst
61 | 修改简单后台脚本 | 修改简单后台脚本否 | 2 | 后台脚本 | 修改 | 简单 | 否 | Msst
62 | 修改普通后台脚本 | 修改普通后台脚本否 | 4 | 后台脚本 | 修改 | 普通 | 否 | Mnst
63 | 修改复杂后台脚本 | 修改复杂后台脚本否 | 6 | 后台脚本 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcst
64 | 新增简单前端设计 | 新增简单前端设计否 | 4 | 前端设计 | 新增 | 简单 | 否 | Asvd
65 | 新增普通前端设计 | 新增普通前端设计否 | 8 | 前端设计 | 新增 | 普通 | 否 | Anvd
66 | 新增复杂前端设计 | 新增复杂前端设计否 | 12 | 前端设计 | 新增 | 复杂 | 否 | Acvd
67 | 修改简单前端设计 | 修改简单前端设计否 | 2 | 前端设计 | 修改 | 简单 | 否 | Msvd
68 | 修改普通前端设计 | 修改普通前端设计否 | 4 | 前端设计 | 修改 | 普通 | 否 | Mnvd
69 | 修改复杂前端设计 | 修改复杂前端设计否 | 6 | 前端设计 | 修改 | 复杂 | 否 | Mcvd
70 | 新增简单新产品研究与分析 | 新增简单新产品研究与分析否 | 1 | 新产品研究与分析 | 新增 | 简单 | 否 | Asprn | 产品研究工作
71 | 新增简单旧产品研究与分析 | 新增简单旧产品研究与分析否 | 0.5 | 旧产品研究与分析 | 新增 | 简单 | 否 | Aspro | 产品研究工作
72 | 新增简单产品运营 | 新增简单产品运营否 | 0.1 | 产品运营 | 新增 | 简单 | 否 | Aspr1 | 产品研究工作
73 | 新增简单产品资料归档 | 新增简单产品资料归档否 | 6 | 产品资料归档 | 新增 | 简单 | 否 | Aspr2 | 产品研究工作
74 | 新增简单接口联调 | 新增简单接口联调是 | 1 | 接口联调 | 新增 | 简单 | 是 | Oper1 | 应用维护类工作
75 | 新增简单运维事件 | 新增简单运维事件否 | 0.1 | 运维事件 | 新增 | 简单 | 否 | Oper2 | 应用维护类工作
76 | 新增简单应用系统巡检 | 新增简单应用系统巡检否 | 0.5 | 应用系统巡检 | 新增 | 简单 | 否 | Oper3 | 应用维护类工作
77 | 新增普通应用系统巡检 | 新增普通应用系统巡检否 | 1 | 应用系统巡检 | 新增 | 普通 | 否 | Oper4 | 应用维护类工作
78 | 新增简单应用告警处理 | 新增简单应用告警处理否 | 0.02 | 应用告警处理 | 新增 | 简单 | 否 | Oper5 | 应用维护类工作
79 | 新增普通应用告警处理 | 新增普通应用告警处理否 | 1.6 | 应用告警处理 | 新增 | 普通 | 否 | Oper6 | 应用维护类工作
80 | 终端预置及能力开放支撑 | 新增简单手机终端预置、能力开放技术支撑否 | 0.25 | 手机终端预置、能力开放技术支撑 | 新增 | 简单 | 否 | Sups | 手机预置、能力开放技术支撑